{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":41,"n_cols":11,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,2,10],[3,4,4,4],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,5,3,6]]}
[]
[null,"2023년 도로굴착사업계획"]
[]
[null,"순번","신청자","굴착목적","굴착위치","굴착규모",null,"심의조건","심의결과","사업기간","비고"]
[{"$nulls":5},"연장","면적",null,null,"예정"]
[null,"소계",null,null,null,{"$f":"SUM(F7:F41)","v":11377.840000000002},{"$f":"SUM(G7:G41)","v":14830.580000000004}]
[null,1,"대전광역시\n 상수도사업본부 대덕사업소","노후 급배수관 교체","석봉동 202-1번지 일원",240,312," - 도로굴착 일반사항(별첨) 준수\n - 굴착부 차도구간 한 차선이상 전폭 원상 복구(아스콘 재포장 등)\n - 복구구간 내 맨홀인상 등 단차제거 철저\n - 대전광역시 건설관리본부에 ASP코아 채취 품질 시험을 의뢰, 득하여야 함\n - 밀링 두께 : 측구와 차도 포장면과의 단차 생기지 않도록 현장여건에 맞게 두께 조절\n- 과속방지턱, 노면표시, 차선도색, 미끄럼 포장 등 복구 철저\n ※ 상수도사업본부(수도시설관리사업소)에서 진행 예정인 관로신설공사와 중복되므로, 병행굴착 실시(공사시기 및 포장완료시기 등 협의)\n ※ 건설관리본부(건설2과)에서 신청한 ‘동구 용운동 일원 하수관로 정비사업’과 중복되므로, 병행굴착 실시(공사시기 및 포장완료시기 등 협의)","조건부 허가","'23. 6. \n~\n'23. 12."]
[null,2,"대전광역시\n 상수도사업본부 대덕사업소","노후 급배수관 교체","송촌동 451-2번지 일원",320,416," - 도로굴착 일반사항(별첨) 준수\n - 굴착부 차도구간 한 차선이상 전폭 원상 복구(아스콘 재포장 등)\n - 복구구간 내 맨홀인상 등 단차제거 철저\n - 대전광역시 건설관리본부에 ASP코아 채취 품질 시험을 의뢰, 득하여야 함\n - 과속방지턱, 노면표시, 차선도색, 미끄럼 포장 등 복구 철저  \n - 밀링 두께 : 측구와 차도 포장면과의 단차 생기지 않도록 현장여건에 맞게 두께 조절\n ※ LG유플러스에서 2023년 제1회 도로관리심의 신청한 ‘인프라 구축공사’와 일부 중복되므로, 병행굴착 실시(공사시기 및 포장완료시기 등 협의)","조건부 허가","'23. 6. \n~\n'23. 12."]
[null,3,"대전광역시\n 상수도사업본부 대덕사업소","노후 급배수관 교체","오정동 172-6도",50,65," - 도로굴착 일반사항(별첨) 준수\n - 굴착부 차도구간 한 차선이상 전폭 원상 복구(아스콘 재포장 등)\n - 복구구간 내 맨홀인상 등 단차제거 철저\n - 대전광역시 건설관리본부에 ASP코아 채취 품질 시험을 의뢰, 득하여야 함\n - 과속방지턱, 노면표시, 차선도색, 미끄럼 포장 등 복구 철저  \n - 밀링 두께 : 측구와 차도 포장면과의 단차 생기지 않도록 현장여건에 맞게 두께 조절\n※ 건설관리본부(건설2과)에서 시행중인 ‘대덕구 오정동 일원 하수관로 정비사업’과 중복되므로, 병행굴착 실시(공사시기 및 포장완료시기 등 협의)","허가","'23. 6. \n~\n'23. 12."]
[null,4,"대전광역시\n 상수도사업본부 대덕사업소","노후 급배수관 교체","오정동 326-1번지\n~\n오정동 341-5번지",730,949," - 도로굴착 일반사항(별첨) 준수\n - 굴착부 차도구간 한 차선이상 전폭 원상 복구(아스콘 재포장 등)\n - 복구구간 내 맨홀인상 등 단차제거 철저\n - 대전광역시 건설관리본부에 ASP코아 채취 품질 시험을 의뢰, 득하여야 함\n - 과속방지턱, 노면표시, 차선도색, 미끄럼 포장 등 복구 철저  \n - 밀링 두께 : 측구와 차도 포장면과의 단차 생기지 않도록 현장여건에 맞게 두께 조절\n※ 건설관리본부(건설2과)에서 시행중인 ‘대덕구 오정동 일원 하수관로 정비사업’과 중복되므로, 병행굴착 실시(공사시기 및 포장완료시기 등 협의)","허가","'23. 6. \n~\n'23. 12."]
[null,5,"대전광역시\n 상수도사업본부 대덕사업소","노후 급배수관 교체","오정동 369-1번지\n~\n오정동 370-29번지",335,436," - 도로굴착 일반사항(별첨) 준수\n - 굴착부 차도구간 한 차선이상 전폭 원상 복구(아스콘 재포장 등)\n - 복구구간 내 맨홀인상 등 단차제거 철저\n - 대전광역시 건설관리본부에 ASP코아 채취 품질 시험을 의뢰, 득하여야 함\n - 과속방지턱, 노면표시, 차선도색, 미끄럼 포장 등 복구 철저  \n - 밀링 두께 : 측구와 차도 포장면과의 단차 생기지 않도록 현장여건에 맞게 두께 조절\n※ 건설관리본부(건설2과)에서 시행중인 ‘대덕구 오정동 일원 하수관로 정비사업’과 중복되므로, 병행굴착 실시(공사시기 및 포장완료시기 등 협의)","조건부 허가","'23. 6. \n~\n'23. 12."]
[null,6,"대전광역시\n 상수도사업본부 대덕사업소","노후 급배수관 교체","상서동 326-46번지\n~\n상서동 326-59번지",100,130," - 도로굴착 일반사항(별첨) 준수\n - 굴착부 차도구간 한 차선이상 전폭 원상 복구(아스콘 재포장 등)\n - 복구구간 내 맨홀인상 등 단차제거 철저\n - 대전광역시 건설관리본부에 ASP코아 채취 품질 시험을 의뢰, 득하여야 함\n - 과속방지턱, 노면표시, 차선도색, 미끄럼 포장 등 복구 철저  \n - 밀링 두께 : 측구와 차도 포장면과의 단차 생기지 않도록 현장여건에 맞게 두께 조절","허가","'23. 6. \n~\n'23. 12."]
[null,7,"대전광역시\n 상수도사업본부 대덕사업소","노후 급배수관 교체","평촌동 270-2번지\n~\n평촌동 300-3번지",340,442," - 도로굴착 일반사항(별첨) 준수\n - 굴착부 차도구간 한 차선이상 전폭 원상 복구(아스콘 재포장 등)\n - 복구구간 내 맨홀인상 등 단차제거 철저\n - 대전광역시 건설관리본부에 ASP코아 채취 품질 시험을 의뢰, 득하여야 함\n - 과속방지턱, 노면표시, 차선도색, 미끄럼 포장 등 복구 철저  \n - 밀링 두께 : 측구와 차도 포장면과의 단차 생기지 않도록 현장여건에 맞게 두께 조절","허가","'23. 6. \n~\n'23. 12."]
[null,8,"대전광역시\n 상수도사업본부 대덕사업소","노후 급배수관 교체","덕암동 17-9번지 일원",70,91," - 도로굴착 일반사항(별첨) 준수\n - 굴착부 차도구간 한 차선이상 전폭 원상 복구(아스콘 재포장 등)\n - 복구구간 내 맨홀인상 등 단차제거 철저\n - 대전광역시 건설관리본부에 ASP코아 채취 품질 시험을 의뢰, 득하여야 함\n - 과속방지턱, 노면표시, 차선도색, 미끄럼 포장 등 복구 철저  \n - 밀링 두께 : 측구와 차도 포장면과의 단차 생기지 않도록 현장여건에 맞게 두께 조절","허가","'23. 6. \n~\n'23. 12."]
[null,9,"대전광역시\n 상수도사업본부 대덕사업소","노후 급배수관 교체","덕암동 54-4번지 일원",70,91," - 도로굴착 일반사항(별첨) 준수\n - 굴착부 차도구간 한 차선이상 전폭 원상 복구(아스콘 재포장 등)\n - 복구구간 내 맨홀인상 등 단차제거 철저\n - 대전광역시 건설관리본부에 ASP코아 채취 품질 시험을 의뢰, 득하여야 함\n - 과속방지턱, 노면표시, 차선도색, 미끄럼 포장 등 복구 철저  \n - 밀링 두께 : 측구와 차도 포장면과의 단차 생기지 않도록 현장여건에 맞게 두께 조절","허가","'23. 6. \n~\n'23. 12."]
[null,10,"대전광역시\n 상수도사업본부 대덕사업소","노후 급배수관 교체","중리동 364-3번지 일원",60,78," - 도로굴착 일반사항(별첨) 준수\n - 굴착부 보도구간 전폭 원상 복구(투수아스콘 재포장 등)\n - 복구구간 내 맨홀인상 등 단차제거 철저\n - 대전광역시 건설관리본부에 ASP코아 채취 품질 시험을 의뢰, 득하여야 함\n - 과속방지턱, 노면표시, 차선도색, 미끄럼 포장 등 복구 철저  \n - 밀링 두께 : 측구와 차도 포장면과의 단차 생기지 않도록 현장여건에 맞게 두께 조절\n ※ 대덕구 건설과에서 시행한 ‘자전거 이용시설 정비사업(’20.08.03. 준공)’과 중복되므로, 도로법 시행령 제56조제6항에 따라 시기 조정 : 2023. 08. 이후 실시","조건부 허가\n(시기조정)","'23. 6. \n~\n'23. 12."]
[null,11,"대전광역시\n 상수도사업본부 대덕사업소","노후 급배수관 교체","중리동 377-19번지 일원",640,832," - 도로굴착 일반사항(별첨) 준수\n - 굴착부 차도구간 한 차선이상 전폭 원상 복구(아스콘 재포장 등)\n - 복구구간 내 맨홀인상 등 단차제거 철저\n - 대전광역시 건설관리본부에 ASP코아 채취 품질 시험을 의뢰, 득하여야 함\n - 과속방지턱, 노면표시, 차선도색, 미끄럼 포장 등 복구 철저  \n - 밀링 두께 : 측구와 차도 포장면과의 단차 생기지 않도록 현장여건에 맞게 두께 조절","허가","'23. 6. \n~\n'23. 12."]
[null,12,"대전광역시\n 상수도사업본부 대덕사업소","노후 급배수관 교체","중리동 141-1번지 일원",350,455," - 도로굴착 일반사항(별첨) 준수\n - 굴착부 차도구간 한 차선이상 전폭 원상 복구(아스콘 재포장 등)\n - 복구구간 내 맨홀인상 등 단차제거 철저\n - 대전광역시 건설관리본부에 ASP코아 채취 품질 시험을 의뢰, 득하여야 함\n - 과속방지턱, 노면표시, 차선도색, 미끄럼 포장 등 복구 철저  \n - 밀링 두께 : 측구와 차도 포장면과의 단차 생기지 않도록 현장여건에 맞게 두께 조절","허가","'23. 6. \n~\n'23. 12."]
[null,13,"대전광역시\n 상수도사업본부 대덕사업소","노후 급배수관 교체","신탄진동 742번지 일원",640,832," - 도로굴착 일반사항(별첨) 준수\n - 굴착부 차도구간 한 차선이상 전폭 원상 복구(아스콘 재포장 등)\n - 복구구간 내 맨홀인상 등 단차제거 철저\n - 대전광역시 건설관리본부에 ASP코아 채취 품질 시험을 의뢰, 득하여야 함\n - 과속방지턱, 노면표시, 차선도색, 미끄럼 포장 등 복구 철저  \n - 밀링 두께 : 측구와 차도 포장면과의 단차 생기지 않도록 현장여건에 맞게 두께 조절\n※ 건설관리본부(건설2과)에서 신청한 ‘동구 용운동 일원 하수관로 정비사업’과 중복되므로, 병행굴착 실시(공사시기 및 포장완료시기 등 협의)","허가","'23. 6. \n~\n'23. 12."]
[null,14,"대전광역시\n 상수도사업본부 대덕사업소","노후 급배수관 교체","신탄진동 295-100번지 일원",520,676," - 도로굴착 일반사항(별첨) 준수\n - 굴착부 차도구간 한 차선이상 전폭 원상 복구(아스콘 재포장 등)\n - 복구구간 내 맨홀인상 등 단차제거 철저\n - 대전광역시 건설관리본부에 ASP코아 채취 품질 시험을 의뢰, 득하여야 함\n - 과속방지턱, 노면표시, 차선도색, 미끄럼 포장 등 복구 철저  \n - 밀링 두께 : 측구와 차도 포장면과의 단차 생기지 않도록 현장여건에 맞게 두께 조절\n ※ 대덕구 건설과에서 시행 예정인 ‘석봉로7번길 외 1개소 도로열선 설치사업’과 중복되므로 사업 시행 전 별도 협의\n ※ 사유지 편입구간 소유주와 별도 협의 ","조건부 허가","'23. 6. \n~\n'23. 12."]
[null,15,"대전광역시 건설관리본부(건설2과)","동구 용운동 일원 하수관로 정비사업","대딕대로 1617번길 69",70.31,84.37," - 도로굴착 일반사항(별첨) 준수\n - 굴착부 차도구간 한 차선이상 전폭 원상 복구(아스콘 재포장 등)\n - 복구구간 내 맨홀인상 등 단차제거 철저\n - 대전광역시 건설관리본부에 ASP코아 채취 품질 시험을 의뢰, 득하여야 함\n - 과속방지턱, 노면표시, 차선도색, 미끄럼 포장 등 복구 철저  \n - 밀링 두께 : 측구와 차도 포장면과의 단차 생기지 않도록 현장여건에 맞게 두께 조절\n ※ 2020. 08.에 신설된 도로이므로 굴착 시기 조정(2023. 08. 이후 시행)","조건부 허가\n(시기조정)","'23. 6. \n~\n'24. 6."]
[null,16,"대전광역시 건설관리본부(건설2과)","동구 용운동 일원 하수관로 정비사업","대덕대로 1595번길 일원",1436.58,2197.9699999999998," - 도로굴착 일반사항(별첨) 준수\n - 굴착부 차도구간 한 차선이상 전폭 원상 복구(아스콘 재포장 등)\n - 복구구간 내 맨홀인상 등 단차제거 철저\n - 대전광역시 건설관리본부에 ASP코아 채취 품질 시험을 의뢰, 득하여야 함\n - 과속방지턱, 노면표시, 차선도색, 미끄럼 포장 등 복구 철저  \n※ 상수도사업본부(수도시설관리사업소)에서 진행 예정인 관로 신설공사와 중복 시 병행굴착 실시(공사시기 및 포장완료시기 등 협의)\n※ 상수도사업본부(대덕사업소)에서 신청한 ‘노후 급배수관 교체공사’와 중복되므로, 병행굴착 실시(공사시기 및 포장완료 시기 등 협의)","조건부 허가","'23. 6. \n~\n'24. 6."]
[null,17,"대전광역시\n건설관리본부(건설2과)","동구 용운동 일원 하수관로 정비사업","석봉북로 23번길 18\n ~\n 27-12 일원",197.29,248.59," - 도로굴착 일반사항(별첨) 준수\n - 굴착부 차도구간 한 차선이상 전폭 원상 복구(아스콘 재포장 등)\n - 복구구간 내 맨홀인상 등 단차제거 철저\n - 대전광역시 건설관리본부에 ASP코아 채취 품질 시험을 의뢰, 득하여야 함\n - 과속방지턱, 노면표시, 차선도색, 미끄럼 포장 등 복구 철저  \n - 밀링 두께 : 측구와 차도 포장면과의 단차 생기지 않도록 현장여건에 맞게 두께 조절","허가","'23. 6. \n~\n'24. 6."]
[null,18,"대전광역시\n건설관리본부(건설2과)","동구 용운동 일원 하수관로 정비사업","석봉로 7번길 24\n ~\n 48일원",654.36,"1,014,.26"," - 도로굴착 일반사항(별첨) 준수\n - 굴착부 차도구간 한 차선이상 전폭 원상 복구(아스콘 재포장 등)\n - 복구구간 내 맨홀인상 등 단차제거 철저\n - 대전광역시 건설관리본부에 ASP코아 채취 품질 시험을 의뢰, 득하여야 함\n - 과속방지턱, 노면표시, 차선도색, 미끄럼 포장 등 복구 철저  \n - 밀링 두께 : 측구와 차도 포장면과의 단차 생기지 않도록 현장여건에 맞게 두께 조절\n※ 상수도사업본부(대덕사업소)에서 시행 중인 ‘DD7블록(석봉동191-23번지 일원) 노후관 개량공사’와 중복되므로, 병행굴착 실시(공사시기 및 포장완료 시기 등 협의)","조건부 허가","'23. 6. \n~\n'24. 6."]
[null,19,"대전광역시\n건설관리본부(건설2과)","동구 용운동 일원 하수관로 정비사업","석봉로 17 \n~\n 석봉북로9번길 17일원",89.87,122.22," - 도로굴착 일반사항(별첨) 준수\n - 굴착부 차도구간 한 차선이상 전폭 원상 복구(아스콘 재포장 등)\n - 복구구간 내 맨홀인상 등 단차제거 철저\n - 대전광역시 건설관리본부에 ASP코아 채취 품질 시험을 의뢰, 득하여야 함\n - 과속방지턱, 노면표시, 차선도색, 미끄럼 포장 등 복구 철저  \n - 밀링 두께 : 측구와 차도 포장면과의 단차 생기지 않도록 현장여건에 맞게 두께 조절\n※ 상수도사업본부(대덕사업소)에서 시행 중인 ‘DD7블록(석봉동191-23번지 일원) 노후관 개량공사’와 중복되므로, 병행굴착 실시(공사시기 및 포장완료 시기 등 협의)","조건부 허가","'23. 6. \n~\n'24. 6."]
[null,20,"대전광역시\n건설관리본부(건설2과)","동구 용운동 일원 하수관로 정비사업","석봉북로 12번길 3\n~\n대덕대로 1596번길 ",1047.6400000000001,1508.6," - 도로굴착 일반사항(별첨) 준수\n - 굴착부 차도구간 한 차선이상 전폭 원상 복구(아스콘 재포장 등)\n - 복구구간 내 맨홀인상 등 단차제거 철저\n - 대전광역시 건설관리본부에 ASP코아 채취 품질 시험을 의뢰, 득하여야 함\n - 과속방지턱, 노면표시, 차선도색, 미끄럼 포장 등 복구 철저  \n - 밀링 두께 : 측구와 차도 포장면과의 단차 생기지 않도록 현장여건에 맞게 두께 조절\n※ 상수도사업본부(대덕사업소)에서 시행 중인 ‘DD7블록(석봉동191-23번지 일원) 노후관 개량공사’와 중복되므로, 병행굴착 실시(공사시기 및 포장완료 시기 등 협의)\n※ 일부구간이 2020. 12.31. 준공한 상수도사업본부(대덕사업소) 노후 급수배관 교체공사와 중복되므로 해당구간 굴착 제외","조건부 허가","'23. 6. \n~\n'24. 6."]
[null,21,"대전광역시\n건설관리본부(건설2과)","동구 용운동 일원 하수관로 정비사업","석봉로 37번길 62\n~\n60-16일원",162,210.6," - 도로굴착 일반사항(별첨) 준수\n - 굴착부 차도구간 한 차선이상 전폭 원상 복구(아스콘 재포장 등)\n - 굴착부 보도구간 전폭 원상 복구(투수블럭 재포장 등)\n - 복구구간 내 맨홀인상 등 단차제거 철저\n - 대전광역시 건설관리본부에 ASP코아 채취 품질 시험을 의뢰, 득하여야 함\n - 과속방지턱, 노면표시, 차선도색, 미끄럼 포장 등 복구 철저  \n - 밀링 두께 : 측구와 차도 포장면과의 단차 생기지 않도록 현장여건에 맞게 두께 조절\n※ 상수도사업본부(대덕사업소)에서 시행 중인 ‘DD7블록(석봉동191-23번지 일원) 노후관 개량공사’와 중복되므로, 병행굴착 실시(공사시기 및 포장완료 시기 등 협의)","조건부 허가","'23. 6. \n~\n'24. 6."]
[null,22,"대전광역시\n건설관리본부(건설2과)","동구 용운동 일원 하수관로 정비사업","석봉로 37번길 46-13\n~\n60 일원",122.63,171.68," - 도로굴착 일반사항(별첨) 준수\n - 굴착부 보도구간 전폭 원상 복구(투수블럭 재포장 등)\n - 복구구간 내 맨홀인상 등 단차제거 철저\n - 대전광역시 건설관리본부에 ASP코아 채취 품질 시험을 의뢰, 득하여야 함\n - 과속방지턱, 노면표시, 차선도색, 미끄럼 포장 등 복구 철저  \n - 밀링 두께 : 측구와 차도 포장면과의 단차 생기지 않도록 현장여건에 맞게 두께 조절\n※ 상수도사업본부(대덕사업소)에서 시행 중인 ‘DD7블록(석봉동191-23번지 일원) 노후관 개량공사’와 중복되므로, 병행굴착 실시(공사시기 및 포장완료 시기 등 협의)","조건부 허가","'23. 6. \n~\n'24. 6."]
[null,23,"대전광역시\n건설관리본부(건설2과)","동구 용운동 일원 하수관로 정비사업","석봉로 57번길 37\n~\n석봉북로 24번길 24 일원",249.61,269.42," - 도로굴착 일반사항(별첨) 준수\n - 굴착부 차도구간 한 차선이상 전폭 원상 복구(아스콘 재포장 등)\n - 복구구간 내 맨홀인상 등 단차제거 철저\n - 대전광역시 건설관리본부에 ASP코아 채취 품질 시험을 의뢰, 득하여야 함\n - 과속방지턱, 노면표시, 차선도색, 미끄럼 포장 등 복구 철저  \n - 밀링 두께 : 측구와 차도 포장면과의 단차 생기지 않도록 현장여건에 맞게 두께 조절\n※ 상수도사업본부(대덕사업소)에서 시행 중인 ‘DD7블록(석봉동191-23번지 일원) 노후관 개량공사’와 일부 중복되므로, 병행굴착 실시(공사시기 및 포장완료 시기 등 협의)","조건부 허가","'23. 6. \n~\n'24. 6."]
[null,24,"대전광역시\n건설관리본부(건설2과)","동구 용운동 일원 하수관로 정비사업","석봉로 37번길 일원",11.8,17.7," - 도로굴착 일반사항(별첨) 준수\n - 굴착부 보도구간 전폭 원상 복구(투수블럭 재포장 등)\n - 복구구간 내 맨홀인상 등 단차제거 철저\n - 대전광역시 건설관리본부에 ASP코아 채취 품질 시험을 의뢰, 득하여야 함\n - 과속방지턱, 노면표시, 차선도색, 미끄럼 포장 등 복구 철저  \n - 밀링 두께 : 측구와 차도 포장면과의 단차 생기지 않도록 현장여건에 맞게 두께 조절\n※ 상수도사업본부(대덕사업소)에서 시행 중인 ‘DD7블록(석봉동191-23번지 일원) 노후관 개량공사’와 일부 중복되므로, 병행굴착 실시(공사시기 및 포장완료 시기 등 협의)","조건부 허가","'23. 6. \n~\n'24. 6."]
[null,25,"대전광역시\n건설관리본부(건설2과)","동구 용운동 일원 하수관로 정비사업","석봉로 57번길 44\n~\n71 일원",216.78,368.53," - 도로굴착 일반사항(별첨) 준수\n - 굴착부 차도구간 한 차선이상 전폭 원상 복구(아스콘 재포장 등)\n - 복구구간 내 맨홀인상 등 단차제거 철저\n - 대전광역시 건설관리본부에 ASP코아 채취 품질 시험을 의뢰, 득하여야 함\n - 과속방지턱, 노면표시, 차선도색, 미끄럼 포장 등 복구 철저  \n - 밀링 두께 : 측구와 차도 포장면과의 단차 생기지 않도록 현장여건에 맞게 두께 조절\n※ 해당 구간에 제설대책을 위한 도로 열선이 매설 되어 있으므로 시행 전 우리구와 별도협의, 열선 원상복구 철저, 굴착 시 11월 이전 원상복구 必\n※ 철도보호지구 내 굴착 행위 시 국가철도공단과 별도 협의","조건부 허가","'23. 6. \n~\n'24. 6."]
[null,26,"대전광역시\n건설관리본부(건설2과)","동구 용운동 일원 하수관로 정비사업","대덕대로1627번길 36 ~ 100 일원",548.94000000000005,856.35," - 도로굴착 일반사항(별첨) 준수\n - 굴착부 차도구간 한 차선이상 전폭 원상 복구(아스콘 재포장 등)\n - 복구구간 내 맨홀인상 등 단차제거 철저\n - 대전광역시 건설관리본부에 ASP코아 채취 품질 시험을 의뢰, 득하여야 함\n - 과속방지턱, 노면표시, 차선도색, 미끄럼 포장 등 복구 철저  \n - 밀링 두께 : 측구와 차도 포장면과의 단차 생기지 않도록 현장여건에 맞게 두께 조절","허가","'23. 6. \n~\n'24. 6."]
[null,27,"대전광역시\n건설관리본부(건설2과)","동구 용운동 일원 하수관로 정비사업","신탄진로 836\n~\n신탄진로 834번길 23",314.3,430.59," - 도로굴착 일반사항(별첨) 준수\n - 굴착부 차도구간 한 차선이상 전폭 원상 복구(아스콘 재포장 등)\n - 복구구간 내 맨홀인상 등 단차제거 철저\n - 대전광역시 건설관리본부에 ASP코아 채취 품질 시험을 의뢰, 득하여야 함\n - 과속방지턱, 노면표시, 차선도색, 미끄럼 포장 등 복구 철저  \n - 밀링 두께 : 측구와 차도 포장면과의 단차 생기지 않도록 현장여건에 맞게 두께 조절","허가","'23. 6. \n~\n'24. 6."]
[null,28,"대전광역시\n건설관리본부(건설2과)","동구 용운동 일원 하수관로 정비사업","신탄진동로 7번길 3\n ~\n 78 일원",1061.19,1517.5," - 도로굴착 일반사항(별첨) 준수\n - 굴착부 차도구간 한 차선이상 전폭 원상 복구(아스콘 재포장 등)\n - 복구구간 내 맨홀인상 등 단차제거 철저\n - 대전광역시 건설관리본부에 ASP코아 채취 품질 시험을 의뢰, 득하여야 함\n - 과속방지턱, 노면표시, 차선도색, 미끄럼 포장 등 복구 철저  \n - 밀링 두께 : 측구와 차도 포장면과의 단차 생기지 않도록 현장여건에 맞게 두께 조절\n※ 상수도사업본부(대덕사업소)에서 신청한 ‘노후 급배수관 교체공사’와 중복되므로, 병행굴착 실시(공사시기 및 포장완료 시기 등 협의)","조건부 허가","'23. 6. \n~\n'24. 6."]
[null,29,"대전광역시\n건설관리본부(건설2과)","동구 용운동 일원 하수관로 정비사업","신탄진동로 7번안길 55 ~ 72",507.71,715.87," - 도로굴착 일반사항(별첨) 준수\n - 굴착부 차도구간 한 차선이상 전폭 원상 복구(아스콘 재포장 등)\n - 복구구간 내 맨홀인상 등 단차제거 철저\n - 대전광역시 건설관리본부에 ASP코아 채취 품질 시험을 의뢰, 득하여야 함\n - 과속방지턱, 노면표시, 차선도색, 미끄럼 포장 등 복구 철저  \n - 밀링 두께 : 측구와 차도 포장면과의 단차 생기지 않도록 현장여건에 맞게 두께 조절","허가","'23. 6. \n~\n'24. 6."]
[null,30,"대전광역시\n건설관리본부(건설2과)","동구 용운동 일원 하수관로 정비사업","신탄진로 825 일원",26.1,38.369999999999997," - 도로굴착 일반사항(별첨) 준수\n - 굴착부 차도구간 한 차선이상 전폭 원상 복구(아스콘 재포장 등)\n - 복구구간 내 맨홀인상 등 단차제거 철저\n - 대전광역시 건설관리본부에 ASP코아 채취 품질 시험을 의뢰, 득하여야 함\n - 과속방지턱, 노면표시, 차선도색, 미끄럼 포장 등 복구 철저  \n - 밀링 두께 : 측구와 차도 포장면과의 단차 생기지 않도록 현장여건에 맞게 두께 조절","허가","'23. 6. \n~\n'24. 6."]
[null,31,"대전광역시\n건설관리본부(건설2과)","동구 용운동 일원 하수관로 정비사업","신탄진동로 23번길 2, 86 일원",7.03,9.6999999999999993," - 도로굴착 일반사항(별첨) 준수\n - 굴착부 차도구간 한 차선이상 전폭 원상 복구(아스콘 재포장 등)\n - 복구구간 내 맨홀인상 등 단차제거 철저\n - 대전광역시 건설관리본부에 ASP코아 채취 품질 시험을 의뢰, 득하여야 함\n - 과속방지턱, 노면표시, 차선도색, 미끄럼 포장 등 복구 철저  \n - 밀링 두께 : 측구와 차도 포장면과의 단차 생기지 않도록 현장여건에 맞게 두께 조절","허가","'23. 6. \n~\n'24. 6."]
[null,32,"대전광역시 하천관리사업소(시설과)","상수관로 및 오수관로 매설","신탄진동 산1-16번지",32.5,53," - 도로굴착 일반사항(별첨) 준수\n - 굴착부 차도구간 한 차선이상 전폭 원상 복구(아스콘 재포장 등)\n - 굴착부 보도구간 전폭 원상 복구(투수아스콘 재포장 등)\n - 복구구간 내 맨홀인상 등 단차제거 철저\n - 대전광역시 건설관리본부에 ASP코아 채취 품질 시험을 의뢰, 득하여야 함\n - 과속방지턱, 노면표시, 차선도색, 미끄럼 포장 등 복구 철저  \n - 밀링 두께 : 측구와 차도 포장면과의 단차 생기지 않도록 현장여건에 맞게 두께 조절","허가","'23. 6. \n~"]
[null,33,"한국전력공사 대덕유성지사","전력공급용 관로매설","와동 383-4 번지",9.5,12.72," - 도로굴착 일반사항(별첨) 준수\n - 굴착부 차도구간 한 차선이상 전폭 원상 복구(아스콘 재포장 등)\n - 복구구간 내 맨홀인상 등 단차제거 철저\n - 대전광역시 건설관리본부에 ASP코아 채취 품질 시험을 의뢰, 득하여야 함\n - 과속방지턱, 노면표시, 차선도색, 미끄럼 포장 등 복구 철저  \n - 밀링 두께 : 측구와 차도 포장면과의 단차 생기지 않도록 현장여건에 맞게 두께 조절\n※ 와동2구역 주택재건축정비사업 조합에서 시행 중인 ‘기반시설 매설공사’와 중복되므로, 병행굴착 실시(공사시기 및 포장완료 시기 등 협의)\n※ 한국수자원공사 소유 토지는 해당 소유주와 별도 협의","조건부 허가","'23. 6. \n~"]
[null,34,"한국전력공사 대덕유성지사","전력공급용 관로매설","송촌동 산 25-25",127,152.4," - 도로굴착 일반사항(별첨) 준수\n - 굴착부 차도구간 한 차선이상 전폭 원상 복구(아스콘 재포장 등)\n - 굴착부 보도구간 전폭 원상복구(투수블럭 재포장 등)\n - 복구구간 내 맨홀인상 등 단차제거 철저\n - 대전광역시 건설관리본부에 ASP코아 채취 품질 시험을 의뢰, 득하여야 함\n - 과속방지턱, 노면표시, 차선도색, 미끄럼 포장 등 복구 철저  \n - 밀링 두께 : 측구와 차도 포장면과의 단차 생기지 않도록 현장여건에 맞게 두께 조절","허가","'23. 6. \n~"]
[null,35,"대전열병합발전㈜","석봉육교(엑슬루타워) 1차 계획정비공사","석봉동 782번지",19.7,39.4," - 도로굴착 일반사항(별첨) 준수\n - 굴착부 차도구간 전폭 원상 복구(아스콘 재포장 등)\n - 복구구간 내 맨홀인상 등 단차제거 철저\n - 대전광역시 건설관리본부에 ASP코아 채취 품질 시험을 의뢰, 득하여야 함\n - 과속방지턱, 노면표시, 차선도색, 미끄럼 포장 등 복구 철저  \n - 밀링 두께 : 측구와 차도 포장면과의 단차 생기지 않도록 현장여건에 맞게 두께 조절","허가","'23. 7.\n~\n'23. 9."]